- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к распоряжению Администрации

- города Яровое Алтайского края

- от 19.07.2012 г. № 114-р

- План

- мероприятий муниципального образования город Яровое Алтайского края

- по методическому и правовому обеспечению перехода к межведомственному

- взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг

- (в новой редакции)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  | Результат | Ответственный исполнитель. Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за реализацией плана по переходу к межведомственному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг |  | постоянно | сведения о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представляемые главе администрации города | Начальники отделов Администрации города, оказывающих соответствующие муниципальные услуги |
| 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования город Яровое Алтайского края в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края с целью выявления норм, препятствующих предоставлению муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | III квартал 2012 г. |  | перечень нормативных правовых актов, в которые следует вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Юридический отдел (Бобров А.П.), Организационный отдел (Т.Г. Блинова), отраслевые органы администрации города Яровое Алтайского края |
| 3 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | По мере необходимости |  | нормативные правовые акты | Юридический отдел (Бобров А.П.) |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 4 | Разработка (внесение изменений) административных регламентов предоставления соответствующих муниципальных услуг | III квартал 2012 г. |  | постановление Администрации города Яровое Алтайского края о внесении изменений в административные регламенты | Организационный отдел (Т.Г. Блинова), юридический отдел (Бобров А.П.), отраслевые органы администрации города Яровое Алтайского края |
| 5 | Внесение изменений в реестр муниципальных услуг | постоянно |  | Сведения о внесении изменений в реестр муниципальных услуг | Организационный отдел Администрации города |
| 3. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона №210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия | III квартал 2012 г. |  | Служебная записка главе администрации города Яровое Алтайского края | Отдел информационных технологий (Коневец Н.Н.), Комитет по финансам налоговой и кредитной политике (Веремеенко Л.Н.) |
| 4. Мероприятия по созданию (развитию) инфраструктуры предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 7 | Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме | III квартал 2012 г. |  | Служебная записка главе администрации города | Отдел информационных технологий (Коневец Н.Н.) |
| 5. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 8 | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | III квартал 2012 г. |  | Служебная записка главе администрации города | Отдел информационных технологий (Коневец Н.Н.) |
| 6. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 9 | Мониторинг реализации проекта в 2012 году (контроль выполнения мероприятий типового плана, достижения запланированных показателей) | ежеквартально |  | Доклад главе администрации города | Организационный отдел (Т.Г. Блинова) |
| 10 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежеквартально |  |  | Организационный отдел (Т.Г. Блинова), |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона N 210-ФЗ | ежеквартально |  | Доклад главе администрации города | Организационный отдел (Т.Г. Блинова), МБУ «Информационный центр г.Яровое» (Адельканова В.Ф.) |