ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3-МП-12

30.01.2021г.

на проект постановления Администрации города Яровое Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 848»

КСП г. Яровое на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.9 Положения о Контрольно- счетной палате города Яровое Алтайского края, утвержденного решением ГСд г. Яровое Алтайского края от 30.11.2021 №36, в соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 012 «Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ Алтайского края», проведена финансово-экономическая проверка проекта постановления Администрации города Яровое Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 848» (далее проект постановления), представленного Администрацией г. Яровое 27.01.23 по результатам которой установлено следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу города Яровое Алтайского края «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы (далее – «муниципальная программа»).

1. Анализ целей и задач

Цель и задачи муниципальной программы не изменяются.

1. Анализ финансирования муниципальной программы

Проектом постановления общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на уменьшается за счет средств городского бюджета на 1036,9 тыс. рублей или 9,69 %.

 Объем финансирования на 2022 год согласно проекта постановления увеличен на 137,7 тыс. рублей, в том числе:

1. Изменение объема средств предусматриваются на выполнение мероприятия 1.1.5 «Содержание ЕДДС города Яровое» по КБК 303 03 10 12000 10 860 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

 по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (далее ВР 100) увеличение в сумме 207,6 тыс. рублей на заработную плату работникам ЕДДС за счёт средств краевого бюджета.

1. Мероприятие 1.2.4 «Приобретение и установкасирены С-40 на здании МБУДО «ДШИ» г. Яровое» отменено, в связи с переносом сроков на 2025 год. Финансирование из средств городского бюджета сокращены на 70,0 тыс. рублей.

 В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработчиком муниципальной программы нарушен порядок разработки и утверждения муниципальной программы. Ассигнования на 2022 год в сумме 1995,6 тыс. рублей, утвержденные решением ГСд г. Яровое Алтайского края от 23.12.2021 № 41 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 25.08.2022 № 29) приведены в соответствие проектом постановления, через пять месяцев.

 Объем финансирования на 2023-2025 годы за счет средств городского бюджета проектом постановления составил 2 229,8 тыс. рублей, 1158,3 тыс. рублей, 1320,6 тыс. рублей, что соответствует ассигнованиям, утвержденным решением от 22.12.2022 № 30 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По мероприятию 1.2.4. «Приобретение и установкасирены С-40 на здании МБУДО «ДШИ» г. Яровое» добавлено финансирование на 2025 год в суме 159,8 тыс. рублей, согласно обоснования.

По мероприятию 1.1.3 «Текущий ремонт, ремонт помещения ЕДДС» финансирование сокращено в полном объеме на 2023 год - 80,9 тыс. рублей, на 2025год 87,6 тыс. рублей. Уменьшение финансирования не повлияет на выполнения задач и индикаторов муниципальной программы.

По мероприятию 1.3.4 «Изго­товление и размещение наружной со­циальной ре­кламы по те­ме обеспече­ния безопас­ности людей на водных объектах» финансирование сокращено в полном объеме в 2025 году в размере 16,6 тыс. рублей.

На 2023 год плановый объем финансирования по данному мероприятию составил 15,6 тыс. рублей. Обоснование ресурсного обеспечения данного мероприятия отсутствует.

По мероприятию 1.3.5. «Изготовление и установка знаков, запрещающих купание (нахождение на льду) на водоемах в не оборудованных местах» финансирование сокращено в полном объеме в 2025 году в размере 54,7 тыс. рублей.

На 2023 год плановый объем финансирования по данному мероприятию составил 50,6 тыс. рублей. В нарушение Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ от 30.09.2014 N 09-05-05/48843 обоснование ресурсного обеспечения данного мероприятия отсутствует.

1. Анализ структуры и содержания муниципальной программы

 Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру муниципальной программы. Сокращение финансирования не влияет на индикаторы муниципальной программы.

1. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой муниципальной программы замечания устранены.

1. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

Обосновать суммы ресурсного обеспечения по мероприятиям 1.3.4 «Изго­товление и размещение наружной со­циальной ре­кламы по те­ме обеспече­ния безопас­ности людей на водных объектах» в сумме 15,6 тыс. рублей и 1.3.5. «Изготовление и установка знаков, запрещающих купание (нахождение на льду) на водоемах в не оборудованных местах» в сумме 50,6 тыс. рублей согласно утвержденных ассигнований.

Председатель В.А. Гладышева